附件1

**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 专职人民调解员服务费

项目单位： 海口市司法局

主管部门： 海口市司法局

评价时间： 2020 年 1 月1日至 2020年12 月31 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年4月20日

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 配备390名专职人民调解员 | 及时发放区、镇、村居、行业性、专业性人民调委会配备390名专职人民调解员服务费 | 优 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成效指标 | 维护社会和谐稳定 | 把矛盾化解在基层、在当地、做到小事不出村（居），大事不出镇（街道），矛盾不上交 | 优 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海口市司法局 | | | | | 主管部门 | | | | | | 海口市司法局 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 蔡於海 | | | | | 联系电话 | | | | | | 68723944 | | | | | | |
| 地址 | | | 海口市秀英区长滨路市政府第二办公区16号楼 | | | | | | | | | | | 邮编 | | |  | | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 563.894 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 557.914 | 实际使用情况（万元） | | | | 542.417 | | | | |
| 其中：中央财政 | | | 0 | | 其中：中央财政 | | | | | 0 |  | | | |  | | | | |
| 省财政 | | | 0 | | 省财政 | | | | | 0 |  | | | |  | | | | |
| 市县财政 | | | 563.894 | | 市县财政 | | | | | 557.914 |  | | | |  | | | | |
| 其他 | | | 0 | | 其他 | | | | | 0 |  | | | |  | | | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | | 分值 | | | | | 得分 |
| 项目决策 | | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | | 4 | | | | | 4 |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | | 3 | | | | | 3 |
| 决策程序 | | | | 5 | | | | | 5 |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | | 2 | | | | | 2 |
| 分配结果 | | | | 6 | | | | | 6 |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | | 3 | | | | | 3 |
| 到位时效 | | | | 2 | | | | | 2 |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | | 7 | | | | | 7 |
| 财务管理 | | | | 3 | | | | | 3 |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 管理制度 | | | | 9 | | | | | 9 |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | | 5 | | | | | 5 |
| 产出质量 | | | | 4 | | | | | 4 |
| 产出时效 | | | | 3 | | | | | 3 |
| 产出成本 | | | | 3 | | | | | 3 |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | | | | 6 |
| 社会效益 | | | | 8 | | | | | 8 |
| 环境效益 | | | | 8 | | | | | 7 |
| 可持续影响 | | | | 8 | | | | | 7 |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | | | | 7 |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | | | | 95 |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | | 签 字 | | |
| 戴光明 | | | 副调研员 | | | | 海口市司法局 | | | | | | 95 | | | |  | | |
| 唐卫斌 | | | 办公室主任 | | | | 海口市司法局 | | | | | | 95 | | | |  | | |
| 林叶松 | | | 科员 | | | | 海口市司法局 | | | | | | 95 | | | |  | | |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | 95 | | | |  | | |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  2020年 4 月20 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据我局的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位综合事务项目资金支出主要用于单位各项综合工作

（二）项目绩效目标

加强专职人民调解队伍建设，提高人民调解员业务能力水平，规范人民调解调解工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金）

专职人民调解员服务费2020年市财政预算资金563.894万元，其中局本级111.074万(配备23名专职人民调解员)，给四个区的转移经费的452.82万（区级专职人民调解员服务费20%由市财政承担），中秀英区到位96.62万元，龙华区到位125.04万元，琼山区到位99.86万元，美兰区到位131.3元，均为市级财政预算资金。

（二）项目资金使用情况分析

专职人民调解员服务费按计划使用资金563.894万元，实际到位资金557.914万元，实际使用资金542.417万元，剩余15.497万元。

1. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2020年我局积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善财务管理、内控管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系，确保了专职人民调解员服务费的有效运行，确保该项目顺利实施，达到了应有的效果。项目经费及时到位，基本按照预算安排执行，项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据政府采购管理规定，2020年全市通过劳务派遣聘请399名专职人民调解员，分布在桂林洋司法所、各社区调委会、各行业性专业性调委会，主要开展法治宣传、矛盾纠纷排查调处工作。

(二)项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

根据国家、省、市相关规定及相关文件精神，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目由人民参与和促进法制科组织实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目支出严格按照预算科目及有关政策进行支付。

1. 项目成本（预算）节约情况

项目支出严格按照财务管理办法相关规章制度执行。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止2020年12月底项目已经全部实施完成，项目经费已拨付557.914万元，结余15.497万元。

1. 项目完成质量

根据项目年初使用计划逐步实施，合理配置资源，确保整个项目高质高效，完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

聘用专职调解员后，增强了基层人民调解组织的力量，专职调解员大力开展矛盾纠纷排查调处工作，化解了很多纠纷隐患，真正把矛盾纠纷遏止在萌芽状态，达到预期效果。

（2）项目实施对经济和社会的影响

**一是**通过邀请法学教授、资深律师、法官、行业协会专家等进行授课，详细讲解诉前调解的受案范围、不适用诉前调解的案件类型、调解的方法技巧、司法确认的衔接等方面内容，以及常用法律法规，帮助人民调解员准确理解相关法律条文、掌握调解工作方法技巧，有效提高人民调解员业务素质。**二是**通过选派人民监督员参加市、区检察院案件公安审查、公开听证、巡回检察、案件质量评查等监督活动，进一步推动了人民群众参与司法活动，提高了司法公信力。**三是**通过调解法院委托案件，减轻了法院案多人少的压力，缩短了化解矛盾的时间，减少了化解矛盾的经费支出。**四是**通过选聘专职人民调解员，分配到镇（街）、村（居）调委会，一周开展不少于3次矛盾纠纷排查，积极化解矛盾纠纷，2020年，专职人民调解员开展矛盾纠纷排查51655次，化解纠纷6085宗。**五是**通过对全市专职人民调解员进行年度考核，对考核不合格的进行解聘，对评为优秀等次的专职人民调解员进行奖励，进一步激励了专职人民调解员工作的积极性，更好地履行专职人民调解员工作职责。

4. 项目的可持续性分析

海口市司法局是市政府组成部门，具有法律宣传、法律服务、法律保障三大职能，对巩固党的执政地位，推进依法治国方略，加强民主法制建设，维护社会公平正义，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，发挥着其他政府职能部门无法替代的功能和作用。

1. 项目绩效目标未完成原因分析

2020年基本完成绩效目标，由于以下原因导致产生结余：

首先是因新冠疫情影响，人社部门发文减免单位缴纳社保部分；其次，人员流动性较大，有些月份并非全员到岗到位。最后由于2020年年底封账，2020年12月服务费放在2021年进行支付。

1. 综合评价情况及评价结论

2020年度，我局财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了专职人民调解员工作顺利开展。项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分95分，评价等次为优。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他需说明的问题

无